## Sheet1
면담일자 | 단위과제명 | 우수한점 | 보완할점 | 향후 조치사항 | 달성정도
2023.01.15. | 인사정책 변경에 따른 교육 | 교육자료 준비 및 참여 인원 조직에 대한 홍보가 효과적으로 이루어짐. | 일부 부서에서 교육 참여율이 낮아 추가 홍보 필요. | 교육 참여율 향상을 위한 추가 홍보 및 자료 제공. | 현재 50% 진행되었으며 기한 내 교육 참여율을 높일 계획임.
2023.01.25. | 인사연차계획 수립 | 연차계획 초안 작성이 원활하게 이루어짐. | 일부 부서에서의 피드백 반영이 필요함. | 부서별 피드백 수집 및 연차계획 수정. | 현재 60% 진행되었으며 계획에 따라 진행 중임.
2023.02.10. | 인사정책 변경에 따른 교육 | 교육 참여 인원이 예상보다 많아 활발한 토론이 이루어졌음. | 교육 내용 중 일부가 현장과 맞지 않는 부분이 있음. | 교육 내용의 수정 및 보완 예정. | 현재 70% 진행되었으며, 교육 내용 수정 및 보완 작업 진행 중임.
2023.02.20. | 인사연차계획 수립 | 연차계획에 대한 전반적인 프레임이 구성되었음. | 일부 부서의 연차계획이 미흡함. | 부서별 연차계획 상세화 예정. | 현재 90% 진행되었으며, 부서와 협의하여 업무 마무리할 예정임
2023.03.20. | 신입사원 채용계획 수립 | 채용 공고 및 절차에 대한 계획이 세부적으로 마련됨. | 채용 홍보 전략에 대한 보완이 필요함. | 채용 홍보 전략을 강화하여 지원자 유입을 늘릴 계획임. | 현재 40% 진행되었으며 채용 공고 예정일에 맞추어 준비 중임.
2023.04.10. | 신입사원 채용계획 수립 | 채용 공고 및 전반적인 절차가 마련되었음. | 채용 외부 업체와 세부 조율한 내용 사전 논의 필요 | 외부 업체 선정 방법 및 향후 계획 사전 검토 실시할 예정임. | 현재 70% 진행되었으며, 채용 홍보 전략 수립 중임.
2023.05.20. | 직원 교육 및 트레이닝 프로그램 개발 | 교육 프로그램 설계 초기 단계에서 많은 피드백을 수렴하였음. | 일부 교육 프로그램의 내용이 미흡하여 보완이 필요함. | 부족한 교육 프로그램 내용을 보완하고 추가적인 피드백을 수렴할 예정임. | 현재 40% 진행되었으며, 계획대로 진행 중임.