## Sheet1
면담일자 | 단위과제명 | 우수한점 | 보완할점 | 향후 조치사항 | 달성정도
2023.01.15. | 인사정책 변경에 따른 교육 | 교육자료 준비 및 참여 인원 조직에 대한 홍보가 효과적으로 이루어짐. | 일부 부서에서 교육 참여율이 낮아 추가 홍보 필요. | 교육 참여율 향상을 위한 추가 홍보 및 자료 제공. | 현재 50% 진행되었으며 기한 내 교육 참여율을 높일 계획임.
2023.01.25. | 인사연차계획 수립 | 연차계획 초안 작성이 원활하게 이루어짐. | 일부 부서에서의 피드백 반영이 필요함. | 부서별 피드백 수집 및 연차계획 수정. | 현재 60% 진행되었으며 계획에 따라 진행 중임.
2023.02.10. | 인사정책 변경에 따른 교육 | 교육 참여 인원이 예상보다 많아 활발한 토론이 이루어졌음. | 교육 내용 중 일부가 현장과 맞지 않는 부분이 있음. | 교육 내용의 수정 및 보완 예정. | 현재 70% 진행되었으며, 교육 내용 수정 및 보완 작업 진행 중임.
2023.02.20. | 인사연차계획 수립 | 연차계획에 대한 전반적인 프레임이 구성되었음. | 일부 부서의 연차계획이 미흡함. | 부서별 연차계획 상세화 예정. | 현재 90% 진행되었으며, 부서와 협의하여 업무 마무리할 예정임
2023.03.20. | 신입사원 채용계획 수립 | 채용 공고 및 절차에 대한 계획이 세부적으로 마련됨. | 채용 홍보 전략에 대한 보완이 필요함. | 채용 홍보 전략을 강화하여 지원자 유입을 늘릴 계획임. | 현재 40% 진행되었으며 채용 공고 예정일에 맞추어 준비 중임.
2023.04.10. | 신입사원 채용계획 수립 | 채용 공고 및 전반적인 절차가 마련되었음. | 채용 외부 업체와 세부 조율한 내용 사전 논의 필요 | 외부 업체 선정 방법 및 향후 계획 사전 검토 실시할 예정임. | 현재 70% 진행되었으며, 채용 홍보 전략 수립 중임.
2023.05.20. | 직원 교육 및 트레이닝 프로그램 개발 | 교육 프로그램 설계 초기 단계에서 많은 피드백을 수렴하였음. | 일부 교육 프로그램의 내용이 미흡하여 보완이 필요함. | 부족한 교육 프로그램 내용을 보완하고 추가적인 피드백을 수렴할 예정임. | 현재 40% 진행되었으며, 계획대로 진행 중임.
2023.05.25. | 직원 교육 및 트레이닝 프로그램 개발 | 교육 커리큘럼 및 트레이닝 자료 준비가 잘 진행되었음. | 교육 참여율 향상 전략이 필요함. | 교육 참여율 향상을 위한 추가 홍보 및 자료 제공 예정. | 현재 55% 진행되었으며, 교육 참여율 향상 전략 수립 중임.
2023.07.15. | 직원 평가 시스템 개선 | 평가 시스템 개선에 대한 초기 아이디어 제시가 활발하게 이루어졌음. | 평가 시스템의 표준화와 객체 간 공정성 확보가 필요함. | 평가 시스템의 표준화 방안 마련 및 피드백 수렴 예정임. | 현재 50% 진행되었으며, 시스템 개선 작업이 계획대로 진행 중임.
2023.07.20. | 직원 평가 시스템 개선 | 기존 평가 시스템의 문제점을 해결하는 방안이 마련되었음. | 평가 시스템의 실제 적용에 대한 전략 필요. | 실제 평가 시스템의 적용 전략 마련 예정. | 현재 65% 진행되었으며, 평가 시스템 적용 전략 수립 중임.
2023.09.10. | 직원 복지 프로그램 검토 및 실시 | 복지 프로그램에 대한 직원들의 피드백 수렴이 활발하게 이루어졌음. | 일부 복지 프로그램의 예산 확보가 어려움을 겪고 있음. | 복지 프로그램의 우선순위를 재검토하고 예산을 재조정할 예정임. | 현재 45% 진행되었으며, 복지 프로그램의 세부 사항 조절 중임.
2023.11.05. | 인사데이터 분석 및 보고서 작성 | 초기 데이터 수집 및 분석 작업이 원활하게 진행되었음. | 데이터의 정확성 및 신뢰성 검증이 필요함. | 추가적인 데이터 검증 작업을 진행할 예정임. | 현재 60% 진행되었으며, 보고서 작성을 위한 데이터 준비 중임.
2023.11.10. | 신입사원 교육프로그램 기획 | 신입사원 대상 교육 프로그램의 구체적인 커리큘럼이 마련되었음. | 교육에 사용될 자료 및 교재 준비가 미흡함. | 교재 및 자료 준비와 함께 실습 프로그램 기획 예정. | 현재 35% 진행되었으며, 교육 자료 준비 및 구성 중임.
2023.11.15. | 연차평가 양식 개선 | 기존 평가 양식의 문제점 및 보완점을 정리하였음. | 새로운 평가 기준 및 척도 마련이 필요함. | 새로운 평가 기준 및 척도에 대한 안을 마련할 예정임. | 현재 40% 진행되었으며, 평가 양식의 보완 작업 진행 중임.
2023.12.05. | 팀워크 역량 강화 워크숍 개최 | 워크숍 참여 인원 및 장소 확보가 원활하게 진행되었음. | 워크숍 프로그램 내용에 다양성이 부족함. | 다양한 워크숍 프로그램 내용을 기획 중임. | 현재 50% 진행되었으며, 워크숍 프로그램 내용 보완 작업 중임.
2023.12.10. | 팀워크 역량 강화 워크숍 개최 | 워크숍의 내용 및 프로그램이 잘 구성되었음. | 워크숍 참여 인원 확보에 어려움이 있음. | 워크숍 참여 인원 확보를 위한 홍보 전략 마련 예정. | 현재 70% 진행되었으며, 워크숍 참여 인원 확보 전략 수립 중임.