## Sheet1
연번 | 성과목표 또는 단위과제 | 일정/계획 | 주요성과/산출물 | 담당역할
1 | 인사정책 변경에 따른 교육 | 2023.01.~2023.02. | 교육 참여 인원 명단 및 자료 | 교육 계획 및 진행
2 | 인사연차계획 수립 | 2023.01.~2023.02. | 인사연차계획서 | 계획 수립 및 검토
3 | 신입사원 채용계획 수립 | 2023.03.~2023.04. | 채용계획서 | 계획 수립 및 진행
4 | 직원 교육 및 트레이닝 프로그램 개발 | 2023.05.~2023.06. | 교육프로그램 안내서 | 프로그램 설계 및 진행
5 | 직원 평가 시스템 개선 | 2023.07.~2023.08. | 개선된 평가체계 문서 | 체계 개선 및 안내
6 | 직원 복지 프로그램 검토 및 실시 | 2023.09.~2023.10. | 복지프로그램 보고서 | 프로그램 개발 및 진행
7 | 인사데이터 분석 및 보고서 작성 | 2023.11.~2023.12. | 인사데이터 분석 보고서 | 데이터 분석 및 보고서 작성
8 | 신입사원 교육프로그램 기획 | 2023-11 ~ 2023-11 | 교육자료 및 일정 | 교육 내용 및 일정 계획
9 | 연차평가 양식 개선 | 2023-11 ~ 2023-11 | 개선된 평가양식 | 양식 개선 및 피드백 수집
10 | 팀워크 역량 강화 워크숍 개최 | 2023-12 ~ 2023-12 | 워크숍 자료 및 피드백 | 워크숍 기획 및 진행